## GRANTT DIAGRAM
ACTIVIDADES | RESPONSABLE | TIEMPO | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO
|  | PTS\FW | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
DOCUMENTACION | ING 1, 2 | 16 | bar: ABRIL 16 to JULIO 31
REVISION DE REQUERIMIENTOS | ING 1, 2 | 1 | bar: ABRIL 16 to ABRIL 17
REVISION DE HARDWARE | ING 1, 2 | 1 | bar: ABRIL 16 to ABRIL 17
CONTROL DE VERSIONES DE SOFTWARE | ING 1, 2 | 12 | bar: MAYO 20 to JULIO 31
DISEÑO DE LA ARQUITECTURA | ING 2 | 1 | bar: ABRIL 17
DISEÑO DE DIAGRAMAS DE FLUJO | ING 1, 2 | 4 | bar: ABRIL 18 to MAYO 21
RESOLUCION DE BUGS | ING 1, 2 | 12 | bar: MAYO 20 to JULIO 31
LECTURA DE SENSOR DE VELOCIDAD | ING 1 | 1 | bar: MAYO 21
LECTURA DE SETPOINT | ING 1 | 1 | bar: MAYO 22
SALIDA PWM | ING 1 | 2 | bar: MAYO 23 to JUNIO 24
CONTROL PID | ING 1 | 3 | bar: JUNIO 24 to JUNIO 26
ETAPA DE LCD | ING 2 | 4 | bar: MAYO 22 to JUNIO 25
DISEÑO DE INTERFAZ | ING 2 | 3 | bar: JUNIO 24 to JUNIO 26
IMPLEMENTACION DE THREADS | ING 1, 2 | 2 | bar: JUNIO 27 to JULIO 28
COMUNICACIÓN ENTRE THREADS | ING 1, 2 | 2 | bar: JULIO 28 to JULIO 29
PRUEBAS DE INTEGRACION | ING 1, 2 | 7 | bar: MAYO 23 to JUNIO 26; JULIO 28 to JULIO 30
CCRI | ING 1, 2 | 1 | bar: JULIO 29
MEDIDA THROUGHPUT | ING 1, 2 | 2 | bar: JULIO 29 to JULIO 30
| ING 1: | JOSE ANTONIO PINTOR JARAMILLO
| ING 2: | GABRIEL SOLIS OLGUIN